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建设背景
项目基本信息

项目以解决医院停车拥堵、优化就医交通体验为核心导向，通过部署户外 LED 信息发布终端、物联网感知设备、智能管理平台及配套软硬件系统，构建一套覆盖车位实时采集、信息远程发布、车流智能引导、数据辅助决策的完整停车引导体系，最终实现 “未进院先分流、进院后快泊车” 的建设目标，全面提升医院交通运行效率与公共服务水平。

建设依据

本方案严格遵循国家、行业及地方相关标准规范编制，主要依据包括：《扬州大学附属医院户外停车引导系统项目需求调研公告》中明确的功能、性能、安全及实施要求；《城市道路照明工程施工及验收规程》《交通安全设施实施规范》等工程建设标准；《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规对医疗场景数据安全与隐私保护的规定；同时充分结合扬州大学附属医院现有停车管理系统、院区建筑布局、周边交通环境及实际管理流程，确保方案合规、可行、可落地。

核心痛点

随着扬州大学附属医院就诊量持续增长，院区停车资源供需矛盾日益突出，已形成一系列影响就医秩序与安全的痛点问题。

一是院区入口拥堵常态化，大量就诊车辆在入口区域长时间排队等候，平均等待时长过长，不仅严重降低通行效率，还频繁挤占急救通道，对紧急医疗救援工作构成直接威胁。

二是场内寻位效率低下，驾驶员进入院区后缺乏清晰、实时的车位引导，通常需要花费 6-10 分钟以上在院区内部巡游找位，进一步加剧院内交通微循环压力，易引发剐蹭、拥堵等次生问题。

三是车位信息严重不对称，院外车辆无法提前获知院内剩余车位状态，大量车辆盲目驶入已饱和院区，形成大量无效车流，持续加重区域拥堵。

四是管理调度模式传统滞后，主要依赖人工巡查与经验判断，无法实时掌握全域车位动态与车流分布，停车资源调配不及时、不精准，难以满足现代化医院高效运营管理需求。

建设周期规划

合同签订后45 个自然日，分勘查、供货、施工、联调、试运行验收五大阶段，不占用医院正常就诊高峰施工，优先安排夜间、周末作业。

项目建设内容
覆盖扬大附属医院西院区、东院区全域交通动线，四大核心建设板块细化如下：

1.院区门外道路户外 LED 一级诱导大屏 2 套（东西院区各 1 套，用于展示全院地上总车位）；

2.地下车库出入口车辆识别采集摄像头 5 套（西院区 3 台、东院区 2 台，用于统计地下车库进出车辆，计算余位）；

3.东西院区地下车库入口二级室内诱导大屏（各 1 套，展示地下剩余车位）；

4.全套智慧停车引导系统：包含设备管理、信息发布、蓝卡道闸 API 对接、地下车位 AI 计算引擎、公众号数据推送接口、配套软件授权与定制开发服务；

5.配套辅材：立杆钢结构、防雷接地、供电线缆、配电柜、支架、补光灯等全套工程物料；

6.配套服务：现场勘测、交通 / 城管备案协助、设备安装、布线施工、系统联调、人员培训、质保运维。

项目建设目标
落实 “未进院先分流、进院后快泊车” 顶层设计，搭建院外一级诱导、地下车库二级诱导、视频 AI 车位采集、多系统数据互通、移动端线上查询一体化智慧停车引导体系。

对外：院外主干道提前释放车位信息，分流外来车流，缓解院区门口排队拥堵，保障急救通道全天候畅通；

对内：地下车库分层余位实时展示，减少院内车辆巡游找位时长，优化院内交通微循环；

管理端：打通蓝卡道闸原有停车数据，搭配 AI 视频进出统计双数据源，车位数据精准可控；统一可视化管理后台，实现设备运维、车流统计、应急信息一键发布；

便民端：对接医院官方公众号，患者足不出户提前查询车位、规划行车路线，打造全流程无接触停车服务基础。

设计方案
四层整体系统架构
系统采用分层解耦架构，各层级独立运行、标准化接口互通，后期扩容、设备增减不影响整体系统稳定：

1.应用展示层（面向患者、管理人员）

室外一级诱导终端：东西院区门外道路户外 LED 大屏 2 套，供电、网络由中标单位全权负责；

室内二级诱导终端：地下车库入口分层车位 LED 屏 2 套，网络由中标单位全权负责；

移动端展示终端：扬州大学附属医院官方微信公众号停车查询模块；

管理操作终端：安保、信息科办公电脑、可视化管理大屏。

3.平台服务层（系统核心中枢，复用西区现有本地服务器部署）

智能物联综合管理平台：设备统一管控、故障告警、多级权限、操作日志追溯；

信息发布管理系统：多屏内容独立 / 批量发布、定时轮播、应急一键推送；

数据交互服务模块：蓝卡道闸对接接口、地下车位 AI 计算引擎、公众号数据推送服务、数据缓存容错模块；

数据分析引擎：车流统计、车位周转率报表、LSTM 车流预测模型。

4.数据采集层（全域车位、车流数据源头）

地上车位数据源：蓝卡出入口道闸系统 API 接口，实时读取全院地上总进出车辆、剩余车位；

地下车库流量数据源：5 台 400 万 AI 识别摄像头，实时捕捉地下车库驶入、驶出车辆，统计动态流量；

静态基础数据源：院方提供地下固定总车位基础参数，录入平台作为计算基准。

5.网络与供电支撑层（底层基础设施保障）

传输网络：院外道路大屏、室内车库大屏网络由中标单位统一部署实施；摄像头配套网络由中标单位配套建设；整体网络隔离医院核心业务内网，HTTPS 加密传输车位数据；

供电体系：院外道路大屏取电由中标单位全权处理；车库摄像头、室内大屏就近电箱取电，配套空开、防雷器；

安全配套：全点位防雷接地、漏电保护、户外设备 IP65 防护、光感自动调光硬件。

数据流转逻辑

全院地上总车位数据流转

平台通过标准化 API 接口对接院内蓝卡道闸系统，建立加密长连接；

道闸系统向平台推送全院地上剩余车位数值；全院车位饱和时实时主动推送满位告警；

管理平台接收数据校验、去重处理后，同步下发至东西院区门外道路 2 套一级户外诱导大屏；

同步将地上总车位数据推送至公众号后台，移动端实时展示。

地下车库分层余位计算逻辑

静态基础配置：项目实施阶段，由院方提供地下总车位数量，录入管理平台永久存储；

动态流量采集：5 台车库出入口 AI 摄像头 24 小时视频识别进出车辆，区分驶入 / 驶出动作，上传车辆变动数据；

AI 实时核算公式：剩余车位 = 总固定车位 - 当前场内车辆总数；

分层数据下发：计算完成的余位同步推送至东西院区地下车库入口二级诱导屏，同时同步至公众号展示。

多终端数据同步机制

所有车位数据统一由管理平台分发，院外道路大屏、车库内屏、公众号三端数据；网络中断时平台本地缓存近 2 小时车位数据，恢复网络后自动补全同步，避免数据断层。

建设方案
院区门外道路一级诱导大屏（合计3 套，东院区1 套，西院区2套）
点位部署规划

东西院区各在院区门外城市道路合适位置立杆安装，整体选址保证行车视线通透，不遮挡车辆、行人通行，施工前完成交警、城管相关备案手续（室外立杆建设，需要承建方有协调能力）。大屏供电、网络建设全部由中标单位负责实施，相关施工细节不再赘述。
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东区区院外示意图
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西区院外主入口道路示意图
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示意图
供电与网络部署

供电：道路一级引导屏供电，需就近接取；
网络：配套网络通过就近信息管网实现网络联通医院内部网络；
医院外部施工安装需中标单位自行与相关部门沟通协调。
全套硬件设备明细（单套配置）

户外防水全彩 LED 屏体、LED 视频控制器、独立信息发布盒、户外防水配电柜、双立柱钢结构安装支架、全套电源线 / 信号线 / 穿管辅材、光感亮度传感器、防雷浪涌保护器、接地装置。

单套屏体面积 ≥2㎡，IP65 防尘防水箱体，满足户外全天候使用标准。

大屏分层展示内容设计

主视觉核心区域

实时展示本院区地上剩余车位数字，数字放大高亮显示，车辆驾驶员远距离清晰识别；

实时展示本院区地下停车场剩余车位数字；
应急专属展示模式

医院发生消防火情、突发急救、大规模人流聚集等紧急情况，管理员在后台一键切换应急画面，全屏展示疏散路线、临时交通管制提示。

地下车库入口二级诱导大屏（东西院区各 1 套，合计 2 套分屏）

点位部署要求

安装于东西院区地下车库主入口侧、车辆进入车库前的视线最佳位置，无立柱、墙体遮挡，驾驶员减速即可清晰读取车位数据；室内大屏网络由中标单位全权负责实施。

引导屏支持配合扩声设备，车位已满自动播放引导音频。
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西区位置示意图（立在花坛里面），图片仅表示位置
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东区位置示意图（立在花坛里面），图片仅表示位置
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显示内容示意图
供电、网络方案

供电：停车场附近现有弱电 / 强电箱就近取电，加装浪涌保护器、过载保护开关；

网络：通过岗亭附近网络信息点取网，实现网络联通医院内部网络；
屏幕展示内容细化

1.实时展示本院区地下停车场剩余车位数字；
2.引导展示地上区域停车数字；

西区侧入口指示牌
在扬大附院西区西门停车场入口保安亭墙面安装余位显示屏
[image: image8.png]



供电、网络方案

供电：岗亭附近现有弱电 / 强电箱就近取电，加装浪涌保护器、过载保护开关；

网络：通过岗亭附近网络信息点取网，实现网络联通医院内部网络；
屏幕展示内容细化

1.展示停车场剩余车位数字；
地下车库进出视频采集摄像头（合计 7 套，分院区分配）
点位精准分配

西院区地下车库（4套）：地下主入口 1 台、地下主出口 1 台侧出口 2台；覆盖全部地下车辆进出通道，无监控盲区；
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主入口
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主出口
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西侧出口

东院区地下车库（3 套）：地下车库主入口2 台、地下车库主出口 1 台；完整捕捉东区地下车流进出数据。

[image: image12.png]



主入口
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主出口

全套硬件配置（单套完整清单）

400 万像素睿界双光变焦出入口识别相机、停车场专用三维万向节可调支架、红外白光双模式补光灯、网桥传输模块、防水接线盒、供电线缆、接地防雷配件。

相机支持全天候 24 小时视频采集，夜间补光灯自动启停，雨天、逆光环境均可精准识别车辆，不依赖车牌识别，仅通过车身轮廓统计进出，规避隐私数据采集风险。

核心业务功能

AI 车辆进出识别：区分机动车驶入、驶出两种动作，自动计数，不识别、不存储车牌信息，符合《个人信息保护法》隐私合规要求；

实时数据上传：将车辆变动数量回传至管理平台，动态更新地下车辆存量；

异常报警：摄像头离线、镜头遮挡、设备断电时，后台实时弹出故障告警，推送消息给医院管理员；

供电与网络部署

供电：就近地下车库强弱电箱取电，单独分路布线，每路设备配置独立漏电保护；

网络：通过岗亭附近网络信息点取网，实现网络联通医院内部网络；
软件平台开发、系统对接与公众号模块建设
软件系统
智能物联综合管理平台（核心底座）

设备全域监控：道路大屏、车库屏、摄像头在线状态、供电、网络实时可视化展示；设备离线、故障自动弹窗告警，支持短信 / 站内消息推送管理员；

数据展示：支持展示目前院区内地下以及地上车位的情况；
多级精细化权限：超级管理员、安保操作员、信息科查看员三类角色，自定义操作权限，不同岗位仅能访问对应功能，操作日志完整留存 180 天，全程可追溯；

系统基础运维：设备参数远程配置、远程重启、批量升级，无需现场上门调试。

信息发布管理系统

多屏差异化管控：可统一发布全院通用信息，也可单独给东 / 西院区道路一级大屏、车库二级屏设置专属内容；

定时任务发布：预设门诊时段、高峰时段自动切换专属引导画面；

应急一键推送：单操作同步下发所有 LED 屏、公众号疏散警示内容，预留接口可联动医院应急广播系统。

园区平台定制开发模块

蓝卡道闸系统对接服务：适配蓝卡道闸官方 API 协议，加密数据传输，离线缓存兜底机制；

地下车位 AI 计算引擎：整合静态车位数据、摄像头动态车流数据，实时分层余位运算；

公众号数据推送接口：标准化数据输出接口，持续同步车位数据至医院公众号后台。

配套软件授权

6 个车道识别授权、3 路信息屏发布授权，满足 5 台摄像头 + 2 套道路户外大屏同时在线使用需求。

蓝卡道闸系统对接专项方案

对接前置准备：项目勘查阶段对接蓝卡设备厂商），获取开放 API 文档，现场测试接口连通性，获取院方车位数据。
离线容错机制：若道闸系统网络中断、设备停机，平台自动缓存历史车位数据，道路大屏持续展示最近有效数值；恢复联网后自动同步最新数据，无数据空白期；

数据隔离：仅读取车位数量统计数据，不调取车牌、车主、收费等隐私业务数据，不干扰道闸原有收费、放行业务运行。

医院公众号数据推送
平台车位数据支持推送公众号后台，对接医院公众号厂商；

公众号预约功能
院区预留固定车位，支持通过公众号进行车位预约，对接医院公众号厂商；

西区固定预约车辆为门诊大厅平台上停车位，车辆进院内后续由保安进行引导；
东区固定预约车辆为发热门诊门口停车位，车辆进院内后续由保安进行引导；

语音播放功能
在地下停车场车位满时，引导牌联动广播设备自动播放引导音频。
硬件与软件配置清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	一、屏体部分-院外一级引导屏

	1
	户外全彩LED显示屏
	约11
	平方
	
	
	防水箱体

	2
	LED控制器
	2
	台
	
	
	

	3
	信息发布盒
	2
	台
	
	
	

	4
	配电柜
	2
	台
	
	
	

	5
	安装支架
	2
	套
	
	
	定制抱箍杆装

	6
	电源线信号线及工程布线
	2
	套
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	二、屏体部分-停车场二级级引导屏

	1
	户外全彩LED显示屏
	约4
	平方
	
	
	防水箱体

	2
	LED控制器
	2
	台
	
	
	

	3
	信息发布盒
	2
	台
	
	
	双立柱

	4
	配电柜
	2
	台
	
	
	

	5
	定制钢结构，双支架支撑
	2
	套
	
	
	

	6
	电源线信号线及工程布线
	2
	套
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	三、指示牌-西区副入口

	1
	户外全彩LED显示屏
	约2
	平方
	
	
	防水箱体

	2
	LED控制器
	1
	台
	
	
	

	3
	信息发布盒
	1
	台
	
	
	双立柱

	4
	配电柜
	1
	台
	
	
	

	5
	定制结构
	1
	套
	
	
	

	6
	电源线信号线及工程布线
	1
	套
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	三、车库停车监控

	1
	平台本地服务器
	1
	台
	0
	0
	利用西区现有服务器

	2
	400万双光变焦出入口相机
	7
	套
	
	
	

	3
	万向节支架（停车场专用）
	7
	套
	
	
	

	4
	出入口-补光灯
	7
	个
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	五、软件部分

	1
	智能物联综合管理平台
	1
	套
	
	
	

	2
	信息发布管理系统
	1
	套
	
	
	

	3
	园区软件平台定制服务费用
	1
	套
	
	
	

	2
	车道数量授权
	7
	个
	
	
	

	3
	信息发布管理系统_信息屏路数授权
	4
	个
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	六、需具备的功能/定制开发

	1
	对接蓝卡，获取院区车位余位数据
	1
	项
	
	
	

	2
	对接院区公众号，推送车位余位数据
	1
	项
	
	
	

	3
	对接院区公众号，实现公众号车位预约功能
	1
	项
	
	
	

	4
	出入口相机算法和信息发布界面定制设计
	1
	项
	
	
	

	5
	二级引导牌自动播放引导音频设计
	1
	项
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	系统软硬件合计
	
	
	

	市政、公安等多部门协调、道路施工、混凝土浇筑、接电、网络施工、运维费用
	
	

	免费质保
	2
	年
	
	
	

	总计
	
	
	


效益分析

社会效益

项目建成后将显著改善扬州大学附属医院及周边交通状况，产生良好社会效益。

通过实现 “未进院先分流”，院区入口排队时间下降，有效缓解交通拥堵，保障急救通道全程畅通，为紧急医疗救援赢得宝贵时间。智能化停车引导可大幅提升患者及家属就医体验，减少因停车困难带来的负面情绪，提升医院公共服务满意度与口碑形象。同时，项目可降低院区周边道路车流压力，减少车辆怠速与鸣笛，改善区域交通秩序与环境质量，助力文明城市建设，展现公立医院便民惠民的社会责任。

管理效益

系统上线将推动医院停车管理从传统人工模式向数字化、智能化模式转型，带来显著管理效益。管理人员可通过后台实时掌握全院车位、车流、设备运行状态，实现停车态势一屏掌控、调度指令一键下达，管理效率大幅提升。多维度数据报表为医院停车资源规划、车流管控、人员调配提供科学依据，实现从 “经验管理” 向 “数据决策” 转变。多级权限管理与操作日志追溯，规范管理流程、明确管理责任，降低管理风险与运营成本，提升医院综合治理能力。


